## Sheet
Line Ref | Item Description | Location | Percent Complete
UPS-1001 | Set Critical power modules Module 1A1 | Hall 1 | 0
UPS-1002 | Terminate Critical power modules Module 1A1 | Hall 1 | 2
UPS-1003 | Test Critical power modules Module 1A1 | Hall 1 | 0
UPS-1004 | Set Critical power modules Module 1B2 | Hall 1 | 0
UPS-1005 | Terminate Critical power modules Module 1B2 | Hall 1 | 0
UPS-1006 | Test Critical power modules Module 1B2 | Hall 1 | 0
UPS-1007 | Set Critical power modules Module 1C3 | Hall 1 | 0
UPS-1008 | Terminate Critical power modules Module 1C3 | Hall 1 | 0
UPS-1009 | Test Critical power modules Module 1C3 | Hall 1 | 23
UPS-1010 | Set Critical power modules Module 1D4 | Hall 1 | 24
UPS-1011 | Terminate Critical power modules Module 1D4 | Hall 1 | 26
UPS-1012 | Test Critical power modules Module 1D4 | Hall 1 | 0
UPS-1013 | Set Critical power modules Module 1E5 | Hall 1 | 0
UPS-1014 | Terminate Critical power modules Module 1E5 | Hall 1 | 0
UPS-1015 | Test Criticla power modules Module 1E5 | Hall 1 | 0
UPS-2016 | Test Criticla power modules Module 1E5 | Hall 2 | 17
UPS-2017 | Test Criticla power modules Module 1E5 | Hall 2 | 30
UPS-2018 | Test Critical power modules Module 2A1 | Hall 2 | 0
UPS-2019 | Set Critical power modules Module 2B2 | Hall 2 | 8
UPS-2020 | Terminate Critical power modules Module 2B2 | Hall 2 | 0
UPS-2021 | Test Critical power modules Module 2B2 | Hall 2 | 3
UPS-2022 | Set Critical power modules Module 2C3 | Hall 2 | 62
UPS-2023 | Terminate Critical power modules Module 2C3 | Hall 2 | 2
UPS-2024 | Test Critical power modules Module 2C3 | Hall 2 | 0
UPS-2025 | Set Critical power modules Module 2D4 | Hall 2 | 0
UPS-2026 | Terminate Critical power modules Module 2D4 | Hall 2 | 0
UPS-2027 | Test Critical power modules Module 2D4 | Hall 2 | 27
UPS-2028 | Set Critical power modules Module 2E5 | Hall 2 | 0
UPS-2029 | Terminate Critical power modules Module 2E5 | Hall 2 | 0
UPS-2030 | Test Critical power modules Module 2E5 | Hall 2 | 0
UPS-3031 | Set Critical power modules Module 3A1 | Hall 3 | 0
UPS-3032 | Terminate Critical power modules Module 3A1 | Hall 3 | 0
UPS-3033 | Test Critical power modules Module 3A1 | Hall 3 | 0
UPS-3034 | Set Critical power modules Module 3B2 | Hall 3 | 17
UPS-3035 | Terminate Critical power modules Module 3B2 | Hall 3 | 0
UPS-3036 | Test Critical power modules Module 3B2 | Hall 3 | 73
UPS-3037 | Set Critical power modules Module 3C3 | Hall 3 | 13
UPS-3038 | Terminate Critical power modules Module 3C3 | Hall 3 | 0
UPS-3039 | Test Critical power modules Module 3C3 | Hall 3 | 0
UPS-3040 | Set Critical power modules Module 3D4 | Hall 3 | 0
UPS-3041 | Terminate Critical power modules Module 3D4 | Hall 3 | 9
UPS-3042 | Test Critical power modules Module 3D4 | Hall 3 | 1
UPS-3043 | Set Critical power modules Module 3E5 | Hall 3 | 0
UPS-3044 | Terminate Critical power modules Module 3E5 | Hall 3 | 4
UPS-3045 | Test Critical power modules Module 3E5 | Hall 3 | 0
UPS-3046 | Set Critical power modules Module 3F6 | Hall 3 | 0
UPS-3047 | Terminate Critical power modules Module 3F6 | Hall 3 | 0
UPS-3048 | Test Critical power modules Module 3F6 | Hall 3 | 0