## Sheet
Line Ref | Item Description | Location | Percent Complete
UPS-1001 | Set Critical power modules Module 1A1 | Hall 1 | 0
UPS-1002 | Terminate Critical power modules Module 1A1 | Hall 1 | 23
UPS-1003 | Test Critical power modules Module 1A1 | Hall 1 | 0
UPS-1004 | Set Critical power modules Module 1B2 | Hall 1 | 23
UPS-1005 | Terminate Critical power modules Module 1B2 | Hall 1 | 0
UPS-1006 | Test Critical power modules Module 1B2 | Hall 1 | 0
UPS-1007 | Set Critical power modules Module 1C3 | Hall 1 | 0
UPS-13319 | Terminate Critical power modules Module 1C3 | Hall 1 | 0
UPS-1009 | Test Critical power modules Module 1C3 | Hall 1 | 43
UPS-1010 | Set Critical power modules Module 1D4 | Hall 1 | 44
UPS-1011 | Terminate Critical power modules Module 1D4 | Hall 1 | 70
UPS-1012 | Test Critical power modules Module 1D4 | Hall 1 | 2
UPS-13320 | Set Critical power modules Module 1E5 | Hall 1 | 0
UPS-1014 | Terminate Critical power modules Module 1E5 | Hall 1 | 0
UPS-13316 | Test Critical power modules Module 1E5 | Hall 1 | 0
UPS-2016 | Set Critical power modules Module 2A1 | Hall 2 | 38
UPS-2017 | Terminate Critical power modules Module 2A1 | Hall 2 | 55
UPS-2018 | Test Critical power modules Module 2A1 | Hall 2 | 23
UPS-2019 | Set Critical power modules Module 2B2 | Hall 2 | 45
UPS-2020 | Terminate Critical power modules Module 2B2 | Hall 2 | 0
UPS-23321 | Test Critical power modules Module 2B2 | Hall 2 | 23
UPS-2022 | Set Critical power modules Module 2C3 | Hall 2 | 100
UPS-2023 | Terminate Critical power modules Module 2C3 | Hall 2 | 23
UPS-2024 | Test Critical power modules Module 2C3 | Hall 2 | 0
UPS-2025 | Set Critical power modules Module 2D4 | Hall 2 | 0
UPS-23317 | Terminate Critical power modules Module 2D4 | Hall 2 | 0.055
UPS-2027 | Test Critical power modules Module 2D4 | Hall 2 | 50
UPS-2028 | Set Crtiical power modules Module 2E5 | Hall 2 | 50
UPS-2029 | Terminate Critical power modules Module 2E5 | Hall 2 | 9
UPS-2030 | Terminate Critical power modules Module 2E5 | Hall 2 | 0
UPS-3031 | Set Critical power modules Module 3A1 | Hall 3 | 0
UPS-3032 | Terminate Critical power modules Module 3A1 | Hall 3 | 0
UPS-3033 | Test Critical power modules Module 3A1 | Hall 3 | 0
UPS-3034 | Set Critical power modules Module 3B2 | Hall 3 | 65
UPS-3035 | Terminate Critical power modules Module 3B2 | Hall 3 | 0
UPS-3036 | Test Critical power modules Module 3B2 | Hall 3 | 100
UPS-3037 | Set Critical powe rmodules Module 3C3 | Hall 3 | 39
UPS-33318 | Terminate Critical power modules Module 3C3 | Hall 3 | 12
UPS-3039 | Test Critical power modules Module 3C3 | Hall 3 | 0
UPS-3040 | Set Critical power modules Module 3D4 | Hall 3 | 11
UPS-3041 | Terminate Critical power modules Module 3D4 | Hall 3 | 56
UPS-3042 | Test Critical power modules Module 3D4 | Hall 3 | 18
UPS-3043 | Set Critical power modules Module 3E5 | Hall 3 | 0
UPS-3044 | Terminate Critical power modules Module 3E5 | Hall 3 | 27
UPS-33322 | Test Critical power modules Module 3E5 | Hall 3 | 16
UPS-3046 | Set Critical power modules Module 3F6 | Hall 3 | 0
UPS-3047 | Terminate Critical power modules Module 3F6 | Hall 3 | 0
UPS-33323 | Test Critical power modules Module 3F6 | Hall 3 | 0