## Sheet
Line Ref | Item Description | Qty | Unit | Qty Installed | Pct
EL1-H01-001 | Set Switch Gear Lineup 1A | 2 | EA | 0 | 0
EL1-H01-002 | Terminate Switch Gear Lineup 1A | 4 | EA | 0 | 0
EL1-H01-003 | Test Switch Gear Lineup 1A | 4 | EA | 0 | 0
EL1-H01-004 | Set Switch Gear Lineup 1B | 2 | EA | 0 | 0
EL1-H01-005 | Terminate Switch Gear Lineup 1B | 6 | EA | 2.9 | 0.49
EL1-H01-006 | Test Switch Gear Lineup 1B | 4 | EA | 0 | 0
EL1-H01-007 | Set Switch Gear Lineup 1C | 4 | EA | 0 | 0
EL1-H01-008 | Terminate Switch Gear Lineup 1C | 4 | EA | 2.4 | 0.603
EL1-H01-009 | Test Switch Gear Lineup 1C | 2 | EA | 0 | 0
EL1-H01-010 | Set Switch Gear Lineup 1D | 2 | EA | 0 | 0
EL1-H01-011 | Terminate Switch Gear Lineup 1D | 4 | EA | 0 | 0
EL1-H01-2654 | Test Switch Gear Lineup 1D | 6 | EA | 0 | 0
EL1-H02-013 | Set Switch Gear Lineup 2A | 4 | EA | 0.1 | 0.036
EL1-H02-014 | Terminate Switch Gear Lineup 2A | 1 | EA | 0 | 0
EL1-H02-015 | Terminate Switch Gear Lineup 2A | 2 | EA | 0 | 0
EL1-H02-016 | Set Switch Gear Lineup 2B | 4 | EA | 1.2 | 0.29
EL1-H02-017 | Terminate Switch Gear Lineup 2B | 4 | EA | 0.4 | 0.093
EL1-H02-018 | Test Switch Gear Lineup 2B | 4 | EA | 0.7 | 0.176
EL1-H02-2655 | Set Switch Gear Lineup 2C | 6 | EA | 1 | 0.171
EL1-H02-020 | Terminate Switch Gear Lineup 2C | 6 | EA | 0 | 0
EL1-H02-021 | Test Switch Gear Lineup 2C | 6 | EA | 0.8 | 0.129
EL1-H02-022 | Set Switch Gear Lineup 2D | 2 | EA | 0 | 0
EL1-H02-023 | Terminate Switch Gear Lineup 2D | 1 | EA | 0 | 0
EL1-H02-024 | Test Switch Gear Lineup 2D | 4 | EA | 0 | 0
EL1-H03-025 | Set Switch Gear Lineup 3A | 4 | EA | 2.2 | 0.539
EL1-H03-026 | Terminate Switch Gear Lineup 3A | 6 | EA | 0.3 | 0.049
EL1-H03-027 | Test Switch Gear Lineup 3A | 2 | EA | 0 | 0
EL1-H03-028 | Set Switch Gear Lineup 3B | 4 | EA | 0 | 0
EL1-H03-029 | Terminate Switch Gear Lineup 3B | 6 | EA | 0 | 0
EL1-H03-030 | Test Switch Gear Lineup 3B | 1 | EA | 0.4 | 0.41
EL1-H03-031 | Set Switch Gear Lineup 3C | 2 | EA | 0 | 0
EL1-H03-032 | Terminate Switch Gear Lineup 3C | 1 | EA | 1 | 1
EL1-H03-033 | Test Switch Gear Lineup 3C | 2 | EA | 0.5 | 0.259
EL1-H02-034 | Switchgear room lighting Hall 2 | 1 | EA | 0 | 0
EL1-H01-035 | UPS room receptacles Hall 1 | 1 | EA | 0.2 | 0.244