## Sheet
Line Ref | Item Description | Location | Percent Complete
UPS-1001 | Set UPS modules Module 1A1 | Hall 1 | 0
UPS-1002 | Terminate UPS modules Module 1A1 | Hall 1 | 0
UPS-1003 | Test UPS modules Module 1A1 | Hall 1 | 0
UPS-1004 | Set UPS modules Module 1B2 | Hall 1 | 0
UPS-1005 | Terminate UPS modules Module 1B2 | Hall 1 | 43
UPS-1006 | Test UPS modules Module 1B2 | Hall 1 | 44
UPS-1007 | Set UPS modules Module 1C3 | Hall 1 | 70
UPS-1008 | Terminate UPS modules Module 1C3 | Hall 1 | 2
UPS-1009 | Test UPS modules Module 1C3 | Hall 1 | 0
UPS-1010 | Set UPS modules Module 1D4 | Hall 1 | 0
UPS-1011 | Terminate UPS modules Module 1D4 | Hall 1 | 0
UPS-1012 | Test UPS modules Module 1D4 | Hall 1 | 0
UPS-1013 | Set UPS modules Module 1E5 | Hall 1 | 22
UPS-1014 | Terminate UPS modules Module 1E5 | Hall 1 | 0
UPS-1015 | Test UPS modules Module 1E5 | Hall 1 | 0
UPS-1016 | Set UPS modules Module 1F6 | Hall 1 | 0
UPS-1929 | Terminate UPS modules Module 1F6 | Hall 1 | 0
UPS-1018 | Test UPS modules Module 1F6 | Hall 1 | 0
UPS-2019 | Set UPS modules Module 2A1 | Hall 2 | 0
UPS-2020 | Terminate UPS modules Module 2A1 | Hall 2 | 0
UPS-2021 | Test UPS modules Module 2A1 | Hall 2 | 0
UPS-2022 | Set UPS modules Module 2B2 | Hall 2 | 44
UPS-2023 | Terminate UPS modules Module 2B2 | Hall 2 | 0
UPS-2024 | Test UPS modules Module 2B2 | Hall 2 | 81
UPS-2025 | Set UPS modules Module 2C3 | Hall 2 | 0
UPS-2026 | Terminate UPS modules Module 2C3 | Hall 2 | 0.12
UPS-2027 | Test UPS modules Module 2C3 | Hall 2 | 8
UPS-2028 | Set UPS modules Module D24 | Hall 2 | 63
UPS-2029 | Terminate UPS modules Module 2D4 | Hall 2 | 36
UPS-2030 | Test UPS modules Module 2D4 | Hall 2 | 3
UPS-3031 | Set UPS modules Module 3A1 | Hall 3 | 47
UPS-3930 | Terminate UPS modules Module 3A1 | Hall 3 | 0
UPS-3033 | Test UPS modules Module 3A1 | Hall 3 | 100
UPS-3034 | Set UPS modules Module 3B2 | Hall 3 | 0
UPS-3035 | TerminateU PS modules Module 3B2 | Hall 3 | 0
UPS-3036 | Test UPS modules Module 3B2 | Hall 3 | 0
UPS-3931 | Set UPS modules Module 3C3 | Hall 3 | 28
UPS-3038 | Terminate UPS modules Module 3C3 | Hall 3 | 0
UPS-3039 | Test UPS modules Module 3C3 | Hall 3 | 0
UPS-3040 | Set UPS modules Module 3D4 | Hall 3 | 0
UPS-3041 | Terminate UPS modules Module 3D4 | Hall 3 | 0
UPS-3042 | Test UPS modules Module 3D4 | Hall 3 | 29
UPS-3043 | Set UPS modules Module 3E5 | Hall 3 | 18
UPS-3044 | Terminate UPS modules Module 3E5 | Hall 3 | 52
UPS-3045 | Test UPS modules Module 3E5 | Hall 3 | 31
UPS-3046 | Set UPS modules Module 3F6 | Hall 3 | 0
UPS-3047 | Terminate UPS modules Module 3F6 | Hall 3 | 0
UPS-3048 | Test UPS modules Module 3F6 | Hall 3 | 33