## Sheet
Line Ref | Item Description | Qty | Unit | Qty Installed | Pct
ME3-H01-001 | Set CHW piping Loop 1A | 6 | EA | 0 | 0
ME3-H01-002 | Connect CHW piping Loop 1A | 6 | EA | 0 | 0
ME3-H01-003 | Flush & start CHW piping Loop 1A | 4 | EA | 0 | 0
ME3-H01-004 | Set CHW piping Loop 1B | 1 | EA | 0.3 | 0.263
ME3-H01-005 | Connect CHW piping Loop 1B | 4 | EA | 0 | 0
ME3-H01-006 | Flush & start CHW piping Loop 1B | 6 | EA | 0 | 0
ME3-H01-007 | Set CHW piping Loop 1C | 6 | EA | 0 | 0
ME3-H01-008 | Connect CHW piping Loop 1C | 2 | EA | 0 | 0
ME3-H01-009 | Flush & start CHW piping Loop 1C | 6 | EA | 0 | 0
ME3-H02-010 | Set CHW piping Loop 2A | 2 | EA | 0 | 0
ME3-H02-011 | Connect CHW piping Loop 2A | 1 | EA | 0.4 | 37
ME3-H02-012 | Flush & start CHW piping Loop 2A | 4 | EA | 0 | 0
ME3-H02-013 | Set CHW piping Loop 2B | 1 | EA | 0 | 0
ME3-H02-014 | Connect CHW piping Loop 2B | 2 | EA | 0 | 0
ME3-H02-015 | Flush & start CHW piping Loop 2B | 4 | EA | 0 | 0
ME3-H03-016 | Set CHW piping Loop 3A | 4 | EA | 0 | 0
ME3-H03-017 | Connect CHW piping Loop 3A | 6 | EA | 0.5 | 0.078
ME3-H03-018 | Flush & start CHW piping Loop 3A | 1 | EA | 0 | 0
ME3-H03-019 | Set CHW piping Loop 3B | 6 | EA | 0 | 0
ME3-H03-020 | Connect CHW piping Loop 3B | 4 | EA | 0 | 0
ME3-H03-021 | Flush & start CHW piping Loop 3B | 1 | EA | 0 | 0